ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТОЛПУХОВСКОЕ СОБИНСКОГО РАЙОНА

| 23.01.2024 |  |  |  | № 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы « Социальная поддержка населения муниципального образования Толпуховское» за 2023 год |  |  |  |  |

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования Толпуховское Собинского района Владимирской области от 30.07.2020 № 88 «Об утверждении порядка разработки, реализации и  оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Толпуховское» и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования Толпуховское,  администрация

- П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования Толпуховское» за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Толпуховское Собинского района Владимирской области № 130 от 01.09.2021г. согласно приложения.

2.    Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

| Глава администрации |  | И.Е.Абрамова |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение к постановлению от 23.01.2024 № 12 |  |  |

- ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка населения муниципального образования Толпуховское»                                                                                                                            за 2023год

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования Толпуховское»                                                                                                                  утверждена постановлением Администрации муниципального образования Толпуховское Собинского района Владимирской области от 01.09.2021 № 130 «Об утверждении муниципальной программы « Социальная поддержка населения муниципального образования Толпуховское».

Муниципальный заказчик программы:

Администрация муниципального образования Толпуховское Собинского района.

Сроки реализации программы:

2022-2024годы

# 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  | N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  |  | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования Толпуховское» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Количество граждан, получивших социальную поддержку | чел | 13 | 30 | 30 | 0 | 100 | 100 |  |
|  |  | 2 | Количество пенсионеров, получающих дополнительную пенсию за выслугу лет | чел | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100 |  |

# 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограмм, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  | 01 |  | Основное мероприятие: социальная поддержка населения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин МО Толпуховское сельское поселение» | Администрация МО Толпуховское | ежегодно | ежегодно | исполнение 100% | исполнено 100% |  |
|  |  |  |  | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, попавшим в трудные жизненные ситуации в связи с несчастными случаями и стихийными бедствиями | Администрация МО Толпуховское | ежегодно | ежегодно | исполнение 100% | исполнено 100% |  |
|  |  |  |  | Расходы по захоронению невостребованных умерших граждан | Администрация МО Толпуховское | ежегодно | ежегодно | исполнение 100% | Не исполнено | невостребованных умерших в 2023году не было |
|  |  |  |  | Материальная помощь участникам, инвалидам и вдовам участников ВОВ, одиноким, постоянно проживающим на территории муниципального образования. | Администрация МО Толпуховское | едегодно | ежегодно | исполнение 100% | Исполнено 100% | спонсорская помощь |
|  |  |  |  | Приобретение ритуальных принадлежностей в случае смерти инвалида, участника Великой Отечественной Войны. | Администрация МО Толпуховское | ежегодно | ежегодно | исполнение 100% | Не исполнено | Расходов данного направления в 2023г не было |
|  |  |  |  | Приобретение сувениров, призов для проведения праздничных мероприятий (День Победы, День пожилого человека и прочие соц. мероприятия) | Администрация МО Толпуховское | ежегодно | ежегодно | исполнение 100% | Исполнено 100% |  |
|  |  |  |  | Материальная помощь детям, состоящим на учете в «комиссии по выявлению и учету детей, нуждающихся в гос защите, предоставление помощи в рамках акции «Подарок школьнику». | Администрация МО Толпуховское | ежегодно | ежегодно | исполнение 100% | Исполнение 100 % |  |
|  |  |  |  | Приобретение подарков для пожилых граждан к дню пожилого человека и детей школьного возраста к началу учебного года (подарок первокласснику) и концу учебного года (подарок выпускнику) | Администрация МО Толпуховское | ежегодно | ежегодно | исполнение 100% | исполнение 100% | спонсорская помощь |
|  |  |  |  | Приобретение подарков для долгожителей-граждан проживающих на территории поселения и достигших 85 лет и более. | Администрация МО Толпуховское | ежегодно | ежегодно | исполнение 100% | исполнение 100% | спонсорская помощь |
|  |  |  |  | Дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в МО Толпуховское сельское поселение | Администрация МО Толпуховское | ежегодно | ежегодно | исполнение 100% | исполнение 100% |  |

# 3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 0 | 0 | 01 |  | «Социальная поддержка населения муниципального образования Толпуховское» | Администрация МО Толпуховское | 803 | 10 10 | 01 03 | 20140 10010 | 300 300 | 369,696 61,937 | 369,696 61,937 | 369,696 61, | 100 100 | 100 100 |

# 4. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 07 |  | «Социальная поддержка населения муниципального образования Толпуховское» | Всего | 431,633 | 431,633 | 100 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета МО | 431,633 | 431,633 | 100 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (трудовое участие) |  |  |  |

# 5. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| N п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации | 30.03.2023 | 49 | Внесение изменений в связи с уменьшением финансирования |
| 2 | Постановление администрации | 28.09.2023 | 160 | Внесение изменений в связи с уменьшением финансирования |
| 3 | Постановление администрации | 25.12.2023 | 214 | Внесение изменений в связи с уменьшением финансирования |
| 4 | Постановление администрации | 28.12.2023 | 232 | Внесение изменений в связи с уменьшением финансирования |

# 6. Результаты оценки эффективности муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  | «Социальная поддержка населения муниципального образования Толпуховское» | Администрация МО Толпуховское | Администрация МО Толпуховское | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Исходя из анализа показателей, муниципальная программа считается неэффективной и признается неудовлетворительной.

В процессе реализации муниципальной программы основные мероприятия выполнены в полном объеме, средства программы были направлены на оплату расходов по программе «Социальное жилье» для малоимущих слоев населения.

Произведенные в 2023 году расходы муниципальной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.

ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1.Основные результаты реализации муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования Толпуховское»

(далее – Программа) в 2023 году предусматривалось первоначальное финансирование из средств местного бюджета в размере 450,0 тыс. рублей. В течении 2023года производилась корректировка показателей программы, фактическое исполнение составило – 431,633тыс.руб .

Реализация программы «Социальная поддержка населения муниципального образования Толпуховское» в 2023 году позволила выполнить    запланированные мероприятия.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, анализ последствий нереализации основных мероприятий на реализацию муниципальной программы.

На ход реализации муниципальной программы в большей степени влияет недостаточность финансовых ресурсов.                                                                                                                      3. Обоснование причин отклонений достигнутых в отчетном периоде значений целевых показателей от плановых.

Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятиях программы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году), причинах их реализации не в полном объеме.

В течении года удалось достичь ожидаемых результатов в ходе реализации мероприятий программы.

Реализация программы «Социальная поддержка населения муниципального образования Толпуховское» в 2023 году позволила выполнить    запланированные мероприятия.

4. Предложения по дальнейшей реализации, необходимости корректировки программы и их обоснование (в случае отклонений от плановой динамики реализации программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы).

Реализация муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования Толпуховское»

за весь период была целесообразна и направлена на повышение уровня жизни в муниципальном образовании Толпуховское Собинского района Владимирской области.