ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТОЛПУХОВСКОЕ СОБИНСКОГО РАЙОНА

| 23.01.2024 |  |  |  | № 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы « Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Толпуховское» за 2023 год |  |  |  |  |

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования Толпуховское Собинского района Владимирской области от 30.07.2020 № 88 «Об утверждении порядка разработки, реализации и  оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Толпуховское» и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Толпуховское,  администрация

- П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- 1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Толпуховское» за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Толпуховское Собинского района Владимирской области № 61 от 03.06.2020г. согласно приложения.

2.    Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

| Глава администрации |  | И.Е.Абрамова |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение к постановлению от 23.01.2024 № 8 |  |  |

- ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

- «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Толпуховское»                                                                                                                           за 2023год

- Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Толпуховское» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Толпуховское Собинского района Владимирской области от 03.06.2020 № 61 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального

- образования Толпуховское»

Муниципальный заказчик программы:

Администрация муниципального образования Толпуховское Собинского района.

Сроки реализации программы:

2021-2023годы

# 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  | N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Толпуховское» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий: создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья | ед | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | 2 | Реализация мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского | га | 5 | 2,5 | 7,43 | 4,93 | 297% | 297% | Дополнитель-ные средства |

# 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограмм, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Основное мероприятие- благоустройство сельских поселе | Администрация МО Толпуховское | ежегодно | ежегодно | исполнено | исполнено |  |

# 3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0 | 0 | 01 |  | - Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Толпуховское» | Администрация МО Толпуховское | 803 | 05 | 03 | 21670 | 200 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 100 | 100 |

# 4. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 10 |  | - «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Толпуховское» | Всего | 36,8 | 36,8 | 0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета МО | 1,8 | 1,8 |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 35,0 | 35,0 |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (трудовое участие) |  |  |  |

# 5. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| N п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации | 30.03.2023 | 47 | Внесение изменений в связи с уменьшением финансирования |
| 2 | Постановление администрации | 28.12.2023 | 229 | Внесение изменений в связи с уменьшением финансирования |

# 6. Результаты оценки эффективности муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | - «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Толпуховское» | Администрация МО Толпуховское | Администрация МО Толпуховское | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Исходя из анализа показателей, муниципальная программа считается эффективной.

В процессе реализации муниципальной программы основные мероприятия выполнены.

Произведенные в 2023 году расходы муниципальной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.

ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1.Основные результаты реализации муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Толпуховское»                                                                                                                          (далее –Программа) в 2023 году предусматривалось первоначальное финансирование  в размере 0,0тыс. рублей. В течении 2023года производилась корректировка показателей программы в связи с уменьшением финансирования, фактическое исполнение составило за 2023год – 36,8 тыс.рублей.

Бюджетная эффективность Программы определяется как степень реализации расходных обязательств и составила в 2023 году 100,0 процентов.

В рамках Программы все запланированные на 2023 год мероприятия, выполнены.

Экономическая эффективность муниципальной программы составила 100,0%.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, анализ последствий нереализации основных мероприятий на реализацию муниципальной программы.

На ход реализации муниципальной программы в большей степени влияет недостаточность финансовых ресурсов.

3.Обоснование причин отклонений достигнутых в отчетном периоде значений целевых показателей от плановых.

Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятиях программы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году), причинах их реализации не в полном объеме.

В течении года удалось достичь ожидаемых результатов в ходе реализации мероприятий программы.

4. Предложения по дальнейшей реализации, необходимости корректировки программы и их обоснование (в случае отклонений от плановой динамики реализации программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы).

Реализация муниципальной программы целесообразна, и эффективна для повышения уровня жизни населения в муниципальном образовании Толпуховское сельское поселение Собинского района Владимирской области.